# 国内外假新闻与反转新闻
基准采集规范

两周试采协作说明　版本 0.2　2026 年 9 月 25 日

拟邀请六位研一同学协助建立国内外新闻核查基准，评估重明的真假判断、证据核查和结论更新能力。本轮用两周试采检验标准及工作量，个人投入和协作方式共同商量。

本版补充六类主题和两个教学案例。两周试采已确认；数量、日期及地域语言范围仍待确认。

# 一 采集范围与数量

| 项目 | 本轮口径 |
| --- | --- |
| 采集周期 | 自共同商定的启动日起连续两周，启动日和交付日另行记录。 |
| 数量目标 | 建议 12 个合格独立事件，两个地域组各 6 个；待确认 |
| 计数单位 | 独立事件。转载、翻译、多条主张和多个时间阶段不重复算作新事件。 |
| 新闻时间范围 | 建议 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 22 日；待确认。按目标主张最早可核实的公开日期判断是否纳入。 |
| 地域范围 | 建议中国大陆事件与其他国家或地区事件分组，各占一半；待确认 |
| 材料语言 | 建议中文和英文材料；待确认 |
| 主题与形式 | 按第二节六类主题采集；以可保存、可阅读的文本材料为主。 |

## 六类采集配比

按原建议的 12 个独立事件，每类 2 个，尽量大陆与其他地区各 1 个。六类按新闻主题划分，用于组织采集；每位同学可商量选择方向。

| 采集主题 | 大陆组 | 其他地区组 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 公共安全与突发事件 | 1 | 1 | 2 |
| B 医疗健康与食品安全 | 1 | 1 | 2 |
| C 经济金融与商业消费 | 1 | 1 | 2 |
| D 科学技术与生态环境 | 1 | 1 | 2 |
| E 社会民生与文体教育 | 1 | 1 | 2 |
| F 政治政策与国际事务 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 6 | 6 | 12 |

主题、真假与反转分别统计。另建议覆盖 6 个报道纠错或反转事件、2 个未反转虚假事件、2 个稳定真实事件和 2 个持续未决事件；该构成与主题配额交叉使用，不额外增加事件数。缺额如实记录。

# 二 六类主题与归类边界

六类采用同一个划分维度，即新闻的主题领域。每个独立事件只选一个主类，辅助主题可多选；核查结论改变时不重新划分主题。这样可以分别比较领域表现、真假判断和反转追踪能力。

| 编号与主类 | 收录范围和交叉边界 |
| --- | --- |
| A 公共安全与突发事件 | 灾害、事故、犯罪治安、战争中的具体事件。核查某次爆炸是否发生归本类；政策立场与外交表态归 F。 |
| B 医疗健康与食品安全 | 疾病、药物、治疗效果、食品污染与安全。核查食物异物、健康危害归本类；商品价格争议归 C。 |
| C 经济金融与商业消费 | 金融市场、企业经营、价格、交易及消费权益。涉及企业的科学性能主张归 D，健康功效归 B。 |
| D 科学技术与生态环境 | 科学发现、技术能力、气候机制、生态变化。灾害是否发生归 A，灾害成因的科学论断归本类。 |
| E 社会民生与文体教育 | 教育、就业、社会保障、公益、日常社会事件、文化娱乐和体育。犯罪事实归 A，食品危害归 B。 |
| F 政治政策与国际事务 | 政治人物履职、选举、公共制度、外交和国际关系。行业政策的具体事实优先归行业类；具体战争事故归 A。 |

## 唯一主类的选择方法

先用一句话写明本事件究竟要核查什么，再按焦点主张决定主类，不按涉事机构、媒体栏目或热门标签决定。先确定焦点主张，再检索核查材料，避免为了补足某类数量而反向选择标签。

同一事件含多条主张时，在事件记录中标明焦点主张编号；其余主张可附辅助主题。仍有归类分歧时，请研究负责人复核并记录理由。跨语言、跨媒体的同一事件不重复计数。

## 与六类并行记录的字段

| 字段 | 可用取值及用途 |
| --- | --- |
| 阶段与最终判断 | 支持、反驳、证据不足、证据冲突。每个判断绑定证据和截止时点。 |
| 误导方式 | 事实捏造、细节篡改、语境错配、身份仿冒、选择性呈现等，可多选；证据不明写未知，真实对照可填无。 |
| 时间轨迹 | 稳定、证据补全、报道纠错或证据反转、事态发展、尚未确定；保留具体阶段序列。 |

本版两个案例分别归 B 医疗健康与食品安全和 A 公共安全与突发事件。它们用来展示填写和判断方法，不代表已经覆盖六类，也不替代稳定真实及持续未决的对照样本。

# 三 事件定义与收录标准

独立事件　同一核心事实、相关主体及相近发生时间构成一个事件簇。不同媒体报道、不同语言版本及同一事件的多次澄清归入同一事件。每个事件先选 1—3 条关键可核查主张，不为了增加条数拆碎句子。

虚假新闻或主张　针对明确事实的说法，在资料冻结时已有可定位证据反驳。记录被反驳的具体主张及原文范围；不因局部错误直接把整篇报道全部标为虚假，也不推断发布者的主观意图。

报道纠错或证据反转　针对同一对象、同一时间范围、同一事实，先前公开报道或判断被后续证据实质修正。需要同时定位前后内容及改变判断的证据。单条传言第一次被辟谣，若缺少先前报道或判断被修正的材料，不自动计为反转。

证据补全与事态发展　早期无法判断、后来证据充分，记录为证据补全；客观情况后来发生变化，记录为事态发展。两者与报道纠错分别标记。伤亡数字随调查更新、政策后来调整等不自动算作假新闻或反转。

## 纳入条件

1　满足约定的数量口径、新闻日期、地域和语言范围，能够用中性标题说明事件。

2　存在可核查的事实主张，能明确主体、行为或状态、相关时间；意见、情绪表达和纯预测不作为真假主张。

3　能找到原始传播材料或可核实的同期存档，并定位支持、反驳或解释当前证据不足的材料。仅凭后来的辟谣文章复述原传言，标记为候选待补充。

4　保存关键原文和上下文、出处及时间信息。反转事件至少有两个有证据支撑的真实时间节点；静态事件不强行制造阶段。

5　至少一名非采集者可以根据保存的材料复核主张和证据关系。缺失、分歧及已知背景如实记录。

## 不纳入正式计分集的情况

重复事件；只剩无法核验的截图或转述；只有标题而缺少决定性上下文；讽刺、虚构或观点被直接当成事实；无法明确时间或对象的笼统指控；关键事实依赖未保存的音视频；标注分歧尚未处理。上述材料可进入候选或挑战池，注明原因。

## 地域与主题的判定

地域按被核查事实主要发生地记录，不按媒体所在国、域名、作者身份或材料语言判定。港澳台单独保留地区字段；跨地域事件记录全部相关地区并说明主地域选择，不能因中英文报道而拆成两个事件。主要发生地不明的互联网事件单列，未经确认不用于填补地域配额。此分组仅用于采样统计。

专业性较强的医学、法律、金融或重大归责争议，可先收为候选；只有复核者能够理解并追溯决定性材料时才进入正式计分集。试采不以热度、转发量或媒体知名度作为真假依据。

# 四 每个事件需交付的材料

每个事件建立一份事件记录和一个材料文件夹。原始传播内容、用于核查的证据、事后核查或纠错文章分开保存；允许同一材料承担多个角色，但应注明用途。

| 记录项 | 应填写或保存的内容 |
| --- | --- |
| 事件基本信息 | 事件编号；中性标题；六类主主题及辅助主题；主要发生地和其他地区；材料语言；误导方式；时间轨迹。 |
| 关键主张 | 主张编号；原文；必要的规范化表述；主体和时间范围；对应原始材料编号。不得改写成比原文更强的断言。 |
| 原始传播材料 | 标题或帖文；发布者；原始链接或可信存档链接；关键原文及上下文；保存的正文、页面或附件。 |
| 证据与核查材料 | 证据编号；发布者和材料类型；链接；相关原文片段及定位；支持或反驳哪条主张；理由。核查文章的结论与其引用的底层材料分别记录。 |
| 各类时间 | 事件发生时间；最早可核实公开时间；材料发布时间及修改时间；存档时间；本次采集时间。未知值写明未知，不用采集时间替代发布时间。 |
| 阶段记录 | 每阶段截止时刻；该阶段允许查看的证据编号；阶段标签；判断理由。反转或证据补全事件通常选择 2—3 个实际节点。 |
| 冻结日结论 | 资料冻结日期和时刻；每条主张在该时点的结论；决定性证据编号；仍未解决的问题。冻结日结论不是永久真值。 |
| 核验与去重 | 采集者；复核者；既有认知声明；分歧和处理记录；相似事件编号；候选、待补充、已验收或排除状态。 |

## 时间与内容版本

日期统一采用 YYYY-MM-DD；有时分信息时保留原始时区并另存统一时间。只有日期时不自行补成午夜。若无法确定同日两条材料的先后，不据此设置精确先后顺序。新闻纳入截止日期与证据冻结日期分别记录；之后出现的澄清可以保存，但不能放入更早的阶段材料包。

网页显示早期发布日期，不代表今天看到的正文当时已经存在。优先保存能证明内容版本的同期存档、原帖记录或明确的更新记录。不能验证历史正文的材料，标注“历史版本未核实”；可用于冻结日核查，但不能据此证明早期阶段可见内容。

## 来源独立性与保存要求

多家转载同一通讯社、同一通报或同一截图，按一条来源链记录，不能算作多份独立佐证。不机械要求两条链接即可定真伪：关键在于材料是否直接支撑具体主张。单一来源时说明其角色与局限；存在可信反证时一并保存。

至少保存关键内容和上下文，避免只交链接。页面存档与材料编号一一对应，原文和翻译分开保存；机器翻译需复核决定性句子。对外共享范围另行记录，不默认整页材料可以公开再分发。

# 五 标签与时间阶段标注

每条主张分别保存“当前阶段判断”和“资料冻结日结论”。阶段判断只依据截至该阶段实际可见的材料；不把后来证伪的主张在早期一律标为已经可判虚假。

| 标签 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 支持 | 可用证据支持这条主张的核心事实，未发现足以推翻它的可信反证。 |
| 反驳 | 可用证据与这条主张的核心事实直接冲突，足以否定原说法。 |
| 证据不足 | 在约定证据范围内，还不足以支持或反驳。缺少证据不等于证明虚假。 |
| 证据冲突 | 存在有实质内容的支持证据和反驳证据，当前材料不足以解决冲突。 |

真假混合的句子优先拆成可独立核查的主张；断章取义、遗漏条件、错误归因、旧闻重传等另记问题类型，不把所有问题都塞进“证据不足”。“有人说了某句话”与“那句话描述的事实成立”分别核查。

## 反转与更新的判定

为事件另记变化类型：报道纠错或证据反转、证据补全、事态发展、未见实质变化。填写变化发生的阶段及决定性新材料。是否反转与最终真假是两个字段；最终被支持、被反驳或仍不确定的事件，都可能经历不同的报道过程。

对于严格的反转轨迹，说明同一主张在哪个时点、因何证据从何种判断变为何种判断。最早期材料若只有未经验证的断言，阶段标签可以是证据不足；不能因为原报道语气肯定就标为支持。

## 独立标注与复核

第一步　先用少量示例共同理解标签。讨论过的示例标记为校准样本，后续不作为盲测样本。

第二步　采集者整理材料包，将后续结论与早期阶段分开。文件名、事件标题和说明中不提前泄露真假或反转结局。

第三步　请两位未参与该事件采集的同学分别判断，提交前互不看答案；先锁定早期结果，再逐步开放后续阶段。

第四步　复核分歧时只使用相应阶段材料。已知道事件后续结局者应声明；其早期标签不作为独立盲标结果。需要时更换复核者或把该样本降为开放材料测试。

第五步　无法解决的事实分歧交研究负责人复核，或保留为待定；记录原始标注与修改理由，不用多数投票强行制造确定真值。

试采期间可按事件批次轮换采集、标注和核验角色；任何同学不负责自己采集事件的独立标注。具体参与量由同学与研究负责人商定，不按人头设置硬性完成指标。

# 六 验收与两周试采交付

数量目标指通过验收的独立事件。若按候选数启动，最终应如实报告合格数；材料缺失的事件不因接近交付时间直接转为合格。

范围符合　数量按事件去重；新闻日期、地域和语言满足已确认范围；特殊情况有说明。

主张清楚　至少有一条可独立核查的核心事实，保留原文、对象、时间和对应材料。

材料可追溯　原始传播与核查材料可定位；关键片段、上下文、来源链和本地保存材料一致。

标签有依据　每条标签对应具体证据及理由；没有把机构声望、转载数量或模型回答当作决定性证据。

时间可信　阶段材料没有使用后续内容；时间精度和历史版本的不确定性明确记录。

复核完成　有独立标注或明确注明开放材料复核，分歧已解决或样本保留为待定。

验收分两层：满足范围、主张、材料和冻结日标签要求的事件可进入静态核查集；只有进一步满足历史版本、阶段证据和盲标要求的事件，才进入严格时序评测集。两类合格数量分别报告。

## 建议的两周节奏

| 时间 | 共同推进的内容 |
| --- | --- |
| 启动后第 1—2 天 | 确认范围和记录字段；共同讨论 2 个校准事件；记录开始时间与各自可投入时间。 |
| 第 3—7 天 | 查找候选、去重、保存原始材料和证据；尽早指出缺失和难以判断的案例。 |
| 第 8—11 天 | 整理阶段材料包、独立标注与复核；可以在材料就绪后提前滚动进行。 |
| 第 12—14 天 | 补充材料、验收和汇总；讨论是否继续、调整范围或修改标准。 |

## 本轮交付

交付事件清单、逐事件记录、编号材料文件夹及复核记录。汇总候选数、静态合格数、严格时序合格数、地域和类别分布、主要退回原因、各环节实际耗时及标签分歧。分别统计事件、主张和时间切片数量，不把切片数当作独立样本量。

两周后再根据实际工作量讨论正式规模。调试、示例和讨论过的事件做好标记；未来划分开发集与测试集时，同一事件的主张、翻译、转载和所有阶段必须进入同一组。试采结果用于修订规则，不据此直接宣称系统具备总体有效性。

## 范围确认记录

数量目标、新闻日期范围、地域与语言范围见第一页；确认人、确认日期、试采启动日与交付日由参与方补充。范围或标签标准调整后升版并记录原因；新增标准应回查已采事件。

## 方法参考

CHEF 标注指南：https://aclanthology.org/2022.naacl-main.246/
AVeriTeC 2.0 证据与评分协议：https://fever.ai/2025/task.html
LiveFact 时序评测方法：https://aclanthology.org/2026.acl-long.546/

# 七 国内完整案例

## 江西高校食堂异物认定事件

编号 DEMO-CN-001｜B 医疗健康与食品安全｜中国大陆江西南昌｜中文。事件发生于 2023-06-01，历史阶段末节点为 2023-06-17；本次资料冻结及网页核验日为 2026-09-25。计为 1 个独立事件。

案例概要：学校于 6 月 3 日发布鸭脖说法；省级联合调查组于 6 月 17 日纠正早期结论。本例记录同一异物的认定变化，而非食物后来发生变化。[CN1][CN3]

| 主张编号 | 规范化的待核查主张 | 示范结论 |
| --- | --- | --- |
| CN-C1 焦点 | 2023 年 6 月 1 日，该学生在江西工业职业技术学院食堂发现的异物是鸭脖。 | 反驳 [CN3] |
| CN-C2 | 校方曾于 2023 年 6 月 3 日发布通报，将该异物认定为鸭脖。 | 支持 [CN1] |

| 阶段 | 本阶段可使用的材料 | 对 CN-C1 的示范判断 |
| --- | --- | --- |
| T0 2023-06-04 | CN1 的同期报道及其记录的校方说法。原视频、校方原帖仍需留存核验。 | 证据不足。报道有人作出判断，不等于底层事实已证实。 |
| T1 2023-06-10 | 增补 CN2 记录的联合调查启动消息。 | 证据不足。启动调查本身不证明异物身份。 |
| T2 2023-06-17 | 增补 CN3 的联合调查结果及说明的调查依据。 | 反驳。该结果纠正了鸭脖认定。 |

## 证据记录与出处

[CN1] 央广网 2023-06-04 原创调查报道　定位校方此前说法及同期材料；不是鸭脖身份的独立证明。

https://news.cnr.cn/local/dftj/20230604/t20230604_526275719.shtml

[CN2] 澎湃号媒体 2023-06-10 同期报道　记录联合调查启动；说明信息仍在核查。

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23437099

[CN3] 央广网 2023-06-17 调查结果报道　转述联合调查组通过现场资料、访谈和影像辨识得出的鼠头结论。

https://news.cnr.cn/local/dftj/20230617/t20230617_526291915.shtml

## 填写要点与验收状态

主主题按食品安全认定，不因发生在高校就归教育。时间轨迹填报道纠错；CN-C1 的规范判断可以是证据不足到反驳，不必人为写成支持到反驳。CN-C2 的陈述归因与 CN-C1 的物体身份分开评价。

目前为完整教学记录，原帖、历史页面版本、独立双人标注尚待补齐，不能声称已经通过严格时序验收。不同网站转述同一通报不算独立佐证；原始照片与专家辨识过程也不能假定已取得。本例已公开结论，供校准或开发使用，不纳入面向已读同学的盲测配额。

# 八 境外完整案例

## 五角大楼爆炸图片传播事件

编号 DEMO-INT-001｜A 公共安全与突发事件｜美国弗吉尼亚州阿灵顿｜英文。传播日期 2023-05-22；核查对象固定为该日是否发生爆炸。本次资料冻结及网页核验日为 2026-09-25。计为 1 个独立事件。

案例概要：2023 年 5 月 22 日，一张带有黑烟的建筑图片被配上五角大楼附近爆炸的说法传播；AFP、AP 随后核查该说法。图片制作工具和原作者未获得确定证明。[INT1][INT2]

| 主张编号 | 规范化的待核查主张 | 示范结论 |
| --- | --- | --- |
| INT-C1 焦点 | 2023 年 5 月 22 日，五角大楼园区或附近发生了网传图片所描述的爆炸。 | 反驳 [INT1][INT2] |
| INT-C2 | 该图片由人工智能生成。 | 证据不足。现有资料仅支持疑似，制作来源未证实。 |

| 教学阶段 | 可用证据层次 | 对 INT-C1 的示范判断 |
| --- | --- | --- |
| T0 说法传播 | 相关帖子和配图。全球首发者及精确首发时刻尚未核实。 | 证据不足；重复转发不增加独立证据。 |
| T1 澄清出现 | 阿灵顿消防部门的公开否认；原帖入口见 INT3。 | 反驳（依据核查报道记载的澄清）；原帖版本待核实。 |
| T2 核查汇合 | AFP 的现场观察与机构答复，以及 AP 的核查报道。 | 反驳；解释证据如何对应具体日期和地点。 |

## 证据记录与出处

[INT1] AFP 自行核查　2023-05-22 发表，2024-04-29 更新；记录机构答复和现场观察。

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33FV4BU

[INT2] AP 自行核查　核查传播说法并联系相关人员；其他网站转载 AP 不另算来源。

https://apnews.com/article/pentagon-explosion-misinformation-stock-market-ai-96f534c790872fde67012ee81b5ed6a4

[INT3] 阿灵顿消防部门澄清原帖入口　由 AFP 引用定位；直接读取和历史版本留存待完成。

https://twitter.com/ArlingtonVaFD/status/1660653619954294786

## 填写要点与验收状态

主主题按具体爆炸事件归 A，不因图片疑似使用 AI 就归科技。误导方式填虚假事件配图，制作方式另注疑似 AI 生成。时间轨迹填证据补全，说明中记为谣言澄清；仅凭本例材料不计为可靠判断被推翻的严格反转。

T1、T2 表示教学证据层次，不声称已经恢复精确先后顺序。AFP 当前页含后续更新，不能整页放入 2023 年任意时点的输入。原帖、历史版本、时间核对和独立双标仍待完成；本例用于校准或开发，不自动计入合格盲测数。